附件

市残联2018年主要工作项目

| 序号 | 工作项目 |  | 完成时限 | 责任领导 | 承办科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展残疾人“温暖万家行”走访慰问活动 |  | 2018年2月 | 欧忠国 | 办公室 |
| 2 | 召开市残联第七次代表大会 |  | 2018年3月 |  |  |
| 3 | 贯彻落实《自贡市“十三五”残疾人事业发展规划》 |  | 2018年12月 |  |  |
| 4 | 召开市残联成立30周年座谈会，开展征文活动 |  |  |  |  |
| 5 | 制定自贡市村（社区）残疾人联络员（专委）补贴办法 |  |  |  |  |
| 6 | 加强残疾人事业项目资金统计和管理，开展项目资金专项督查活动 |  |  |  |  |
| 7 | 开展残疾学生及困难残疾人子女助学活动 |  | 2018年9月 | 欧忠国 | 教就科 |
| 8 | 持续推进残疾人居家托养服务项目 |  | 2018年12月 |  |  |
| 9 | 发放残疾人扶贫对象生活费补贴 |  |  |  |  |
| 10 | 实施精准脱贫工作 |  |  |  |  |
| 11 | 开展对口帮扶工作 |  | 2018年12月 | 欧忠国 | 办公室 |
| 12 | 实施彩金智残儿童康复项目 |  | 2018年11月 | 曾洁 | 康复科 |
| 13 | 推进家庭医生签约及服务 |  | 2018年12月 |  |  |
| 14 | 开展“量体裁衣”式残疾人服务 | 1.开展“量服”工作培训 | 2018年4月 | 欧忠国 | 量服办 |
|  |  | 2.开展“量服”工作入户调研 | 2018年6月 |  |  |
|  |  | 3.开展“量服”平台动态数据更新 | 2018年9月 |  |  |
|  |  | 4.开展“量服”督查和月度精准分析 | 2018年7-12月 |  |  |
| 15 | 实施残疾人民生工程 | 1.城乡残疾人居家灵活就业 | 2018年11月 | 欧忠国 | 教就科 |
|  |  | 2.扶持农村贫困残疾人发展生产 |  |  |  |
|  |  | 3.残疾人家庭无障碍改造 | 2018年12月 |  | 维宣科 |
|  |  | 4.为贫困残疾人适配亟需辅助器具 | 2018年11月 | 曾洁 | 康复科 |
|  |  | 5.为贫困脑瘫儿童提供康复救助 |  |  |  |
|  |  | 6.救助贫困家庭听力残疾儿童 |  |  |  |
| 16 | 推进市残疾人康复服务中心建设 | 1.完成电梯安装 | 2018年3月 | 欧忠国 | 办公室 |
|  |  | 2.完成外墙瓷板招标及安装 |  |  |  |
|  |  | 3.完成中央空调采购及安装 | 2018年9月 |  |  |
|  |  | 4.完成二装及附属设施、信息化建设 | 2018年12月 |  |  |
| 17 | 开展扶残助残宣传活动 | 1.开展“爱耳日”宣传活动 | 2018年3月 | 欧忠国 曾 洁 | 维宣科 康复科 |
|  |  | 2.开展“全国助残日”宣传活动 | 2018年5月 |  |  |
|  |  | 3.开展“爱眼日”宣传活动 | 2018年6月 |  |  |
|  |  | 4.开展“全国残疾预防日”宣传活动 | 2018年8月 |  |  |
|  |  | 5.开展志愿服务 | 2018年12月 | 欧忠国 | 维宣科 |
| 18 | 组织参加四川省第九届残运会和第四届特奥会 | 1.开展运动员选拔 | 2018年4月 | 欧忠国 | 维宣科 |
|  |  | 2.开展参赛运动员集训 | 2018年6月 |  |  |
|  |  | 3.组织参加四川省第九届残运会和第四届特奥会 | 2018年9月 |  |  |
| 19 | 实施残疾人就业（创业）工程 | 1.举办残疾人就业招聘会 | 2018年3月 | 欧忠国 | 教就科 |
|  |  | 2.制定《自贡市残疾人职业技能培训补贴办法》 |  |  |  |
|  |  | 3.创建自贡市残疾人“双创”示范基地 | 2018年8月 |  |  |
|  |  | 4.开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训 | 2018年11月 |  |  |
|  |  | 5.完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入 |  |  |  |
|  |  | 6.组织参加四川省第五届残疾人技能比赛 | 2018年12月 |  |  |
| 20 | 实施精准康复服务 | 1.确定康复项目第三方评估机构 | 2018年4月 | 曾洁 | 康复科 |
|  |  | 2.制定康复机构准入规则 | 2018年5月 |  |  |
|  |  | 3.确定各类残疾评估和康复服务机构 | 2018年6月 |  |  |
|  |  | 4.举办残疾人康复业务培训班 | 2018年12月 |  |  |